**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 01 июня 2021г. № 33

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017-2028 годы

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017-2028 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского

сельского поселения Р.С. Алекперов

 Утверждена постановлением

Александровского сельского поселения

Жирновского муниципального района

Волгоградской области

от 01 июня 2021г. № 33

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА**  **2017-2028 годы**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017-2028 годы |
| **Основание разработки программы:** | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
* Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
* Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»,
* Генеральный план Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,
* Устав Александровского сельского поселения
 |
| **Заказчик программы:Разработчик программы:** | Администрация  Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской областиАдминистрация  Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;5. Развитие личных подсобных хозяйств;6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Александровского сельского поселения;- создание условий для занятий спортом;- организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;- развитие транспортной инфраструктуры. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | 1. Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в поселение и приобретение оборудования для оснащения учреждений культурно-досугового типа в поселение;2. Ремонт автомобильных дорог местного значения. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2017-2028 годы, в 2 этапа1 этап – с 2017 по 2022 годы2 этап – с 2023 по 2028 годы |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** |
| **Основные исполнители программы:** | - Администрация Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,- учреждения, организации, предприниматели Александровского сельского поселения,- население Александровского сельского поселения |
| **Источники финансирования Программы**  | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | Собрание представителей Александровского сельского поселения |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Александровского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития Александровского сельского поселения**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения**

Общая площадь Александровского сельского поселения составляет 25679 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 1900 человек.

**Наличие земельных ресурсов Александровского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области**

Таб.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь,га |
| Земли сельхозназначения | 22919,45 |
| Земли поселений | 801,0 |
| Земли промышленности | 1030,75 |
| Земли лесного фонда | 893,4 |
| Земли водного фонда | - |
| Земли запаса | 34,4 |
| Итого земель в границах | 25679 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 89,3 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**2.2   Административное деление**

В состав Александровского сельского поселения входят другие населенные пункты: село Александровка, село Андреевка, село Большая Князевка, село Новая Бахметьевка, хутор Журавка. Расстояние от центральной усадьбы до районного центра 15 км.

**2.3 Демографическая ситуация**

Общая  численность  населения Александровского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 1900 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек 1066 (56,1% от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.**

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детейот 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с .Александровка | 1065 | 74 | 107 | 585 | 299 |
| с. Андреевка | 471 | 45 | 56 | 279 | 91 |
| с. Б.Князевка | 192 | 17 | 17 | 108 | 50 |
| с. Н.Бахметьевка | 87 | 1 | 3 | 46 | 37 |
| х. Журавка | 85 | 11 | 9 | 48 | 17 |
| Итого | 1900 | 148 | 192 | 1066 | 494 |
|  |  |  |  |  |  |

Демографическая ситуация в поселении в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

  Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**2.4    Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 1066 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 56,1 процента. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Волгоград, Москва и др.)

Таб.3

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 1900 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1066 |
| Количество трудоустроенных жителей | 670 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 35,3 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 62,9 |
| Количество дворов | 957 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 426 |
| Кол-во пенсионеров | 494 |

Из приведенных данных видно, что лишь 62,9 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 26,0 % населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**2.5 Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2017 год и на период до 2021 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.6 Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Александровском сельском поселении осуществляет МУК «Александровский Центр Культуры» в который входят:

- Александровский сельский Дом Культуры, с. Александровка ул. Центральная д. 49;

- Александровская сельская библиотека, с. Александровка ул. Мира д. 13;

- Андреевский сельский клуб, с. Андреевка ул. Мира д. 4;

- Андреевская сельская библиотека, с. Андреевка ул. Микрорайон д. 6 кв.9;

- Большекнязевский сельский клуб, с. Б.Князевка ул. Мира д. 1;

- Большекнязевская сельская библиотека, с. Б.Князевка ул. Мира д. 1;

- Новобахметьевский сельский клуб, с. Н.Бахметьевка ул. Зеленая д. 42;

- Журавский сельский клуб, х. Журавка ул. Сорокина д. 17

В Александровском Центре Культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**2.7 Физическая культура и спорт**

Таб.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность,м2 площ. пола | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5**  |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Александровская СШ» | с. Александровкак пер. Школьный д. 15 | 150 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал Андреевского филиала МКОУ «Александровская СШ» | с. Андреевка ул. Микрорайон д.8 | 146 | Хорошее |
| 3 | Хоккейная коробка | с. Александровкак пер. Школьный д. 15 | 150 | Хорошее |
| 3 | Спортивная площадка  | с. Александровка ул. Молодежная | 4000 | Удовлетворительное |
| 4 | Спортивная площадка | с. Б.Князевка ул. Центральная | 3500 | Удовлетворительное |
| 5 | Спортивная площадка  | х. Журавка ул. Сорокина | 2400 | Удовлетворительное |

В Александровском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется спортивная площадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

**2.8    Образование**

На территории поселения находится 2 школы, 2 детских сада.

 Таб.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность,место | Этажн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ «Александровская средняя школа» | с. Александровка пер. Школьный д. 15 | 320 | 2 |
|  | Андреевский филиал МКОУ «Александровская СШ» | с. Андреевка ул. Микрорайон д.8 | 192 | 2 |
|  | ДОУ «Александровский детский сад» | с. Александровка ул. Центральная д. 50 | 40 | 1 |
|  | ДОУ «Андреевский детский сад» филиал МКОУ «Александровская СШ» | с. Андреевка ул. Микрорайон д.1 | 17 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 35 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

**2.9 Здравоохранение**

            На территории поселения находится следующие медучреждения.

 Таб.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность место | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | 4. | 5. |
| 1 | Александровский ФАП | с. Александровка ул. Мира, 13а | 40 | Хорошее |
| 2 | Андреевский ФАП | с. Андреевка ул. Микрорайон д. 6 кв. 12 | 20 | Хорошее |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

          низкий жизненный уровень,

          отсутствие средств на приобретение лекарств,

          низкая социальная культура,

          малая плотность населения,

          высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**2.10 Социальная защита населения**

На территории поселения два социальных работника ГКУСО «Жирновский комплексный центр соцобслуживания населения» обслуживают 18 человек.

**2.11 Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2017г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 67,4 тыс. м2 |
| 3 | муниципальный | 0,3 тыс. м2 |
| 4 | частный | 67,1тыс. м2 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади  | 20,0 |
| 6 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

            К услугам  ЖКХ, предоставляемым  в поселении,  относится водоснабжение населения. Все населенные пункты поселения газифицированы.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

 **Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

 - по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2021 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

 **Раздел 5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Александровс кого сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

− Генеральный план Александровского сельского поселения Жирновского района Волгоградской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Александровского сельского поселения.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

− определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Александровского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

− разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

− мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

− иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Александровского сельского поселения;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Александровского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Александровского сельского поселения на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Александровского сельского поселения.

**Раздел 6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

 Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

 Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет капитального ремонта данных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры;

- развитие социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

 Программа реализуется в период 2017-2028 годы в 2 этапа.

 Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия по объектам социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения:

1. Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в поселение и приобретение оборудования для оснащения учреждений культурно-досугового типа в поселение;

2. Ремонт автомобильных дорог местного значения.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Жирновского муниципального района, бюджета Александровского сельского поселения.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2028 годов составляет 16914,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017-2022гг 8514,0 тыс. рублей;

2023-2028гг - 8400,0 тыс. рублей.

 На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

 Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

|  |
| --- |
| **Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования |
| областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Жирновского района на 2017-2021 годы |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы культуры за счет капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа в поселение и приобретение оборудования для оснащения учреждений культурно-досугового типа в поселение |  | 2017-2022 | 730,0 | 693,5 | 0 |  36,5 | 0 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения | Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района |
| 2023-2028 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 |  |
| Всего | 730,0 | 693,5 | 0 | 36,5 | 0 |  |
| 1.1.2 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет ремонта объектов транспортной инфраструктуры  |
| 1.1.2.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2017-2022 | 7784,0 | 0 | 0 | 7784,0 | 0 | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Александровское сельское поселение Жирновского муниципального района |
| 2023-2028 | 8400,0 | 0 | 0 | 8400,0 | 0 |
| Всего |  16184,0 | 0 | 0 | 16184,0 | 0 |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | Всего | 16914,0 693,5 | 0 | 16220,5 | 0 |  |  |

 **Раздел 8. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Александровского сельского поселения на расчетный срок**

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области,СНиП 2.07.01.89\*) |  Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов 28 мест на 1 тыс.чел. | 53 | 57 | - 4 |
| 2 | Общеобразовательные школы  | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 220 | 512 | -292 |
| **Учреждения здравоохранения** |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1посещение в смену | 18,1 норматив на 1 тыс.чел. | 35 | 60 | -25 |
| **Учреждения культуры** |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности |  кв.м общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 100 | 800 | -700 |
| 5 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 9,0 | 27,4 | -18,4 |
| мест | 3 на 1 тыс. населения | 6 | 26 | -20 |
| **Спортивные сооружения** |
| 6 | Территории плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | 0,9 га на 1 объект | 1 | 1 | 0 |
| **Учреждения торговли и общественного питания** |
| 7 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 190 | 301,9 | 111,9 |
|  **Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания** |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 4на 1 тыс. чел. | 8 | 12 | -4 |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,8 | 5 | -4,2 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** |
| 10 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,5 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Отделение связи | 3 объекта | 1 на 0,5 - 6,0тыс. жителей | 1 | 1 | 0 |

**Раздел 9.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития поселения в 2021 году по отношению к 2016 году.

 За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 9.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Александровского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Александровского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий

**Раздел 10.    Организация контроля за реализацией Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Александровского сельского поселения.

        Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

 - реализации мероприятий Программы поселения.

     Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 11.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 12. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

3.  Повышения благоустройства поселения;

4.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

5.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

 Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории